## PAO 2024 DEA
Instrumento de formulación del Plan Anual Operativo
División: | Evaluación y Acreditación
Director de División: | Angélica Cordero Solís
Jefatura Inmediata: | Laura Ramírez Saborío
Objetivo estratégico asociado | Objetivo PAO | Meta PAO | Código del Indicador |  | Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Valores meta del indicador |  |  |  | Responsable (s) del indicador | Código del plan de acción |  | Nombre del plan de acción | Tarea del plan de acción | Fecha de inicio de la tarea | Fecha fin de la tarea | Participante(s) de la tarea | Presupuesto asociado
[7 empty] | IT | IIT | IIIT | IVT | [8 empty] | Requerimiento | Presupuesto (¢)
OE6. Alianzas estratégicas: Establecer y fortalecer alianzas nacionales e internacionales de valor estratégico para el SINAES. | Fortalecer la presencia del SINAES a nivel nacional e internacional | Un Informe para optar por la Evaluación Externa para mantener el reconocimiento del SINAES conforme a las buenas prácticas de INQAAHE a diciembre 2024 | I-DEA | 1 | Informe conforme las buenas prácticas de INQAAHE presentado a CNA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Juana Castro Tato Angélica Cordero Solís | PA-DEA | 1 | Presentar el informe conforme las nuevas prácticas de INQAAHE | Búsqueda de la información | 2024-01-08 | 2024-03-29 | Juana Castro Tato Priscilla Zamora Peña Angélica Cordero Solís
[15 empty] | Consolidación y análisis de la información recolectada | 2024-04-01 | 2024-06-28 | Juana Castro Tato Priscilla Zamora Peña Angélica Cordero Solís
[15 empty] | Elaboración del informe | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Juana Castro Tato Angélica Cordero Solís
[15 empty] | Presentación y envío del informe al CNA | 2024-10-01 | 2024-12-20 | Juana Castro Tato Angélica Cordero Solís Laura Ramírez Saborío
|  | Ampliar el banco de expertos con 160 profesionales nuevos a diciembre 2024 | I-DEA | 2 | Ampliación del banco de expertos | Número de profesionales nuevos incorporados al banco de expertos/numero de profesionales a incorporar*100 | 40 | 40 | 40 | 40 | Cynthia Espinoza Prieto Angélica Cordero Solís | PA-DEA | 2 | Ampliar el banco de expertos de SINAES con organismos nacionales e internacionales por medio de invitaciones a agencias y colegios profesionales, así como publicaciones en la página web y redes sociales de SINAES | Búsqueda y registro de datos | 2024-01-08 | 2024-12-20 | Cynthia Espinoza Prieto Angélica Cordero Solís | Diseño gráfico
[15 empty] | Envío de invitaciones para establecer contactos con organismos nacionales e internaciones | 2024-01-08 | 2024-12-20
[15 empty] | Brindar la información al área de comunicación para proveer la inscripción de expertos, tanto en página web como en redes sociales | 2024-01-08 | 2024-12-20
[15 empty] | Presentar el reporte de nuevas inscripciones a la D.DEA | 2024-01-08 | 2024-12-20
| Realizar estudios e investigaciones que apoyen la labor sustantiva de la institución | Presentar 2 informes finales relacionados a las mejoras en investigación universitaria y la evaluación de la experiencia en la modalidad de evaluación externa virtual a diciembre 2024 | I-DEA | 3 | 2 informes finales presentados a la D.DEA | Informes entregados/ Informes planificados*100 | 0 | 0 | 0 | 2 | Rosa Adolio Cascante Angélica Cordero Solís Juana Castro Tato | PA-DEA | 3 | Presentación de los informes finales relacionados a las mejoras en investigación universitaria y la evaluación de la experiencia en la modalidad de evaluación externa virtual | Análisis de la información | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Rosa Adolio Cascante Angélica Cordero Solís Juana Castro Tato
[15 empty] | Informe final del estudio en la Investigación Universitaria costarricense: Una mirada desde los procesos de reacreditación presentado a la D.DEA | 2024-10-01 | 2024-12-20 | Rosa Adolio Cascante Angélica Cordero Solís
[15 empty] | Informe final de la Evaluación de la experiencia del SINAES 2020-2023 en la modalidad de evaluación externa virtual presentado a la D.DEA | 2024-10-01 | 2024-12-20 | Juana Castro Tato Angélica Cordero Solís
|  | Un Estudio: Recomendaciones para el mejoramiento Institucional desde la visión de los pares evaluadores presentado a diciembre 2024. | I-DEA | 4 | Estudio presentado y foro a IES realizado | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Rosa Adolio Cascante Angélica Cordero Solís | PA-DEA | 4 | Elaboración del estudio y el I Foro con rectores (as) de IES afiliadas al SINAES | Elaboración del estudio | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Rosa Adolio Cascante Angélica Cordero Solís | Diseño gráfico
[15 empty] | Presentación de los resultados del estudio en el foro sobre los retos y oportunidades para el mejoramiento institucional | 2024-10-01 | 2024-12-20 |  | Presupuesto hotel y alimentación | 1827912.24
|  | Realizar la divulgación de 3 informes relacionados con el CM y sus procesos de mejora, el incumplimiento en los ACCM para la mejora de los CM y las razones de no acreditación a diciembre 2024 | I-DEA | 5 | Informes finales relacionados con el CM y sus procesos de mejora, el incumplimiento en los ACCM para la mejora de los CM y las razones de no acreditación divulgados | Informes divulgados/ Informes planificados*100 | 0 | 0 | 0 | 3 | Tatiana Barboza Solorzano Sandra Zúñiga Arrieta Angélica Cordero Solís | PA-DEA | 5 | Divulgación de los 3 informes finales relacionados con el CM y sus procesos de mejora, el incumplimiento en los ACCM para la mejora de los CM y las razones de acreditación | Análisis de los medios de divulgación | 2024-01-08 | 2024-03-29 | Tatiana Barboza Solorzano Sandra Zúñiga Arrieta Angélica Cordero Solís
[15 empty] | Presentación de las propuestas de divulgación a la D.DEA | 2024-04-01 | 2024-06-28
[15 empty] | Divulgación del estudio: Detección de mejoras solicitadas por los pares a las carreras en el CM | 2024-07-01 | 2024-12-20
[15 empty] | Divulgación del estudio: Análisis de actividades incumplidas según las revisiones de ACCM | 2024-07-01 | 2024-12-20
[15 empty] | Divulgación del estudio: Análisis de razones de no acreditación | 2024-07-01 | 2024-12-20
OE7. Cobertura institucional: Robustecer el sistema nacional de acreditación (afiliación, acreditación institucional y carreras y programas | Atender las carreras paruniversitarias, de grado y programas de posgrado nuevas que se evalúan externamente con los referentes de calidad establecidos por el SINAES y mantener dentro del sistema de mejoramiento continuo las carreras parauniversitarias, de grado y programas de posgrado que ya se encuentran acreditadas | Promover la afiliación de nuevas IES mediante 5 visitas trimestrales a diciembre 2024 | I-DEA | 6 | Visitas personalizadas a IES no afiladas | cantidad de visitas personalizadas realizadas a IES no afiliadas/cantidad de visitas planificadas *100 | 5 | 5 | 5 | 5 | Rosa Adolio Cascante Juana Castro Tato Angélica Cordero Solís | PA-DEA | 6 | Ejecutar las visitas programadas a las nuevas IES | Seguimiento a las IES visitadas en el 2023 | 2024-01-08 | 2024-03-29 | Rosa Adolio Cascante Juana Castro Tato Angélica Cordero Solís | Viáticos | 500000
[15 empty] | Acercamiento a nuevas instituciones (visitas) | 2024-01-08 | 2024-12-20
[15 empty] | Informe final de las visitas presentado a la D.DEA | 2024-10-01 | 2024-12-20
|  | 20 nuevas carreras parauniversitarias, de grado y posgrado que se evalúan externamente a diciembre 2024. | I-DEA | 7 | Evaluación Externa de carreras parauniversitarias, de grado y posgrado nuevos realizadas | N° de carreras parauniversitarias, de grado y posgrado nuevas evaluadas externamente / N° de carreras paruniversitarias que presentan IA al SINAES en el año 2024 * 100 | 2 | 6 | 5 | 7 | Rosa Adolio Cascante Juana Castro Tato Andrea Fonseca Herrera Tatiana Barboza Solórzano José Miguel Rodríguez García Sandra Zúñiga Arrieta Angélica Cordero Solís | PA-DEA | 7 | Ejecutar las evaluaciones externas de las nuevas carreras parauniversitarias, de grado y posgrado que se reciban. | Coordinación y recepción de los informes de autoevaluación nuevos | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Priscilla Zamora Peña Angélica Cordero Solís
[15 empty] | Coordinación (búsqueda de revisores), elaboración de preselecciones, consolidados y habilitación de información | 2024-02-02 | 2024-12-20 | Cynthia Espinoza Prieto Pamela Cerdas Arce Ericka Madrigal Vázquez
[15 empty] | Evaluaciones externas de los nuevos procesos de acreditación ejecutadas | 2024-02-02 | 2024-12-20 | Rosa Adolio Cascante Juana Castro Tato Andrea Fonseca Herrera Tatiana Barboza Solórzano José Miguel Rodríguez García Sandra Zúñiga Arrieta Angélica Cordero Solís | Viáticos visitas presenciales* Hospedaje Tiquetes Transporte Alimento (depende del escenario que se elija)
|  | 24 carreras parauniversitarias, de grado y posgrado en proceso de reacreditación con evaluación externa a diciembre 2024. | I-DEA | 8 | Evaluación Externa de carreras parauniversitarias, de grado y posgrado con miras a la reacreditación realizadas | N° de carreras parauniversitarias, de grado, de grado y posgrado que se presentan a procesos de reacreditación evaluados externamente / N° de carreras de grado que presentan IA al SINAES en el año 2024 * 100 | 2 | 8 | 6 | 8 | Rosa Adolio Cascante Juana Castro Tato Andrea Fonseca Herrera Tatiana Barboza Solórzano José Miguel Rodríguez García Sandra Zúñiga Arrieta Angélica Cordero Solís | PA-DEA | 8 | Ejecutar las evaluaciones externas de las carreras parauniversitarias, de grado y posgrado que se reciba con miras a la reacreditación | Coordinación y recepción de los informes de autoevaluación con miras a la reacreditación | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Priscilla Zamora Peña Angélica Cordero Solís
[15 empty] | Coordinación (búsqueda de revisores), elaboración de preselecciones, consolidados y habilitación de información | 2024-02-02 | 2024-12-20 | Cynthia Espinoza Prieto Pamela Cerdas Arce Ericka Madrigal Vázquez
[15 empty] | Evaluaciones externa de los procesos de acreditación con miras a la reacreditación ejecutadas | 2024-02-02 | 2024-12-20 | Rosa Adolio Cascante Juana Castro Tato Andrea Fonseca Herrera Tatiana Barboza Solórzano José Miguel Rodríguez García Sandra Zúñiga Arrieta Angélica Cordero Solís | Viáticos visitas presenciales* Hospedaje Tiquetes Transporte Alimento (depende del escenario que se elija)
|  | 4 carreras parauniversitarias, carreras de grado y programas de posgrado con Informe de Logros del Proyecto Especial de Mejora atendidos a diciembre 2024 | I-DEA | 9 | Atención de carreras parauniversitarias, de grado y posgrado que presentan ILPEM | N° de carreras parauniversitarias, carreras de grado y programas de posgrado que presentan Informe de Logros del Proyecto Especial de Mejora con evaluación / N° de carreras paruniversitarias, carreras de grado y programas de posgrado que presentan ILPEM al SINAES en el año 2024 * 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | Andrea Fonseca Herrera José Miguel Rodríguez García Angélica Cordero Solís | PA-DEA | 9 | Ejecutar las revisiones de ILPEM de las carreras parauniversitarias, de grado y posgrado que lo presentan | Coordinación y recepción de los ILPEM | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Priscilla Zamora Peña Angélica Cordero Solís
[15 empty] | Coordinación (búsqueda de revisores), elaboración de preselecciones, consolidados y habilitación de información | 2024-02-02 | 2024-12-20 | Cynthia Espinoza Prieto Pamela Cerdas Arce Ericka Madrigal Vázquez
[15 empty] | Revisiones de los procesos de acreditación con ILPEM ejecutadas | 2024-04-01 | 2024-12-20 | Andrea Fonseca Herrera José Miguel Rodríguez García Angélica Cordero Solís
|  | 40 carreras parauniversitarias, carreras de grado y programas de posgrado con Informes de Avance de Compromiso de Mejora atendidos a diciembre 2024. | I-DEA | 10 | Atención de carreras parauniversitarias, de grado y posgrado que presentan ACCM | N° de carreras parauniversitarias, carreras de grado y programas de posgrado que presentan informes de Avance Cumplimiento de Compromiso de Mejora revisados / N° de carreras paruniversitarias, carreras de grado y programas de posgrado que presentan ACCM al SINAES en el año 2024 | 6 | 10 | 14 | 10 | Rosa Adolio Cascante Juana Castro Tato Andrea Fonseca Herrera Tatiana Barboza Solórzano José Miguel Rodríguez García Sandra Zúñiga Arrieta Angélica Cordero Solís | PA-DEA | 10 | Ejecutar las revisiones de ACCM de las carreras parauniversitarias, carreras de grado y programas de posgrado que lo presentan | Coordinación y recepción de los ACCM | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Priscilla Zamora Peña Angélica Cordero Solís
[15 empty] | Coordinación (búsqueda de revisores) y habilitación de información | 2024-02-02 | 2024-12-20 | Cynthia Espinoza Prieto Pamela Cerdas Arce
[15 empty] | Revisiones de los procesos de acreditación con ACCM ejecutados | 2024-02-02 | 2024-12-20 | Rosa Adolio Cascante Juana Castro Tato Andrea Fonseca Herrera Tatiana Barboza Solórzano José Miguel Rodríguez García Sandra Zúñiga Arrieta Angélica Cordero Solís
|  | Atender 8 solicitudes de reconsideración que presenten las carreras parauniversitarias, las carreras de grado y los programas de posgrado a diciembre 2024. | I-DEA | 11 | Atención de carreras parauniversitarias, de grado y posgrado que presentan Reconsideraciones | N° de carreras parauniversitarias, carreras de gado y programas de posgrado que presentan reconsideración atendidos / N° de carreras parauniversitarias, carreras de gado y programas de posgrado que presentan reconsideración en el año 2024 * 100 | 1 | 3 | 2 | 2 | Rosa Adolio Cascante Juana Castro Tato Andrea Fonseca Herrera Tatiana Barboza Solórzano José Miguel Rodríguez García Sandra Zúñiga Arrieta Angélica Cordero Solís | PA-DEA | 11 | Ejecutar las revisiones de reconsideración que presentan las carreras parauniversitarias, carreras de grado y programas de posgrado | Recepción de solicitud de reconsideración | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Rosa Adolio Cascante Juana Castro Tato Andrea Fonseca Herrera Tatiana Barboza Solórzano José Miguel Rodríguez García Sandra Zúñiga Arrieta Angélica Cordero Solís
[15 empty] | Coordinación (búsqueda de revisores), elaboración de preselecciones y habilitación de información | 2024-02-02 | 2024-12-20 | Cynthia Espinoza Prieto Pamela Cerdas Arce Ericka Madrigal Vázquez
[15 empty] | Revisiones de reconsideración ejecutadas | 2024-02-02 | 2024-12-20 | Rosa Adolio Cascante Juana Castro Tato Andrea Fonseca Herrera Tatiana Barboza Solórzano José Miguel Rodríguez García Sandra Zúñiga Arrieta Angélica Cordero Solís
|  | 20 carreras de universidades privadas acreditadas por SINAES que presentaron PCPE finalizan el proceso de revisión a diciembre 2024. | I-DEA | 12 | PCPE revisadas y enviadas al CNA | Cantidad de PCPE que presentan las universidades privadas/cantidad de PCPE con insumo enviado al CNA * 100 | 3 | 6 | 5 | 6 | Mayela Dabdub Moreira Angélica Cordero Solís | PA-DEA | 12 | Ejecutar las revisiones de PCPE de las carreras de universidades privadas acreditadas por SINAES que las presentan | Coordinación y recepción de las PCPE | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Priscilla Zamora Peña Mayela Dabdub Angélica Cordero Solís
[15 empty] | Coordinación y habilitación de información | 2024-02-02 | 2024-12-20 | Cynthia Espinoza Prieto Pamela Cerdas Arce
[15 empty] | Presentación de Informes técnicos de PCPE al CNA. | 2024-01-15 | 2024-12-20 | Mayela Dabdub Angélica Cordero Solís
|  | 7 encuentros sobre el proceso de acreditación en Sedes Regionales de IES afiliadas al SINAES a diciembre 2024. | I-DEA | 13 | Encuentros regionales atendidos. | Encuentros realizados/Encuentros planificados | 0 | 0 | 4 | 3 | Sandra Zúñiga Arrieta Angélica Cordero Solís | PA-DEA | 13 | Planeamiento, organización y ejecución de los encuentros regionales | Coordinación del equipo de trabajo | 2024-01-08 | 2023-03-29 | Sandra Zúñiga Arrieta Angélica Cordero Solís
[15 empty] | Actualización de las bases de datos de IES no afiliadas | 2024-04-01 | 2024-06-28 | Pamela Cerdas Arce Ericka Madrigal Vasquez
[15 empty] | Confección del formulario e invitaciones, envío y seguimiento | 2024-07-01 | 2024-08-01 | Priscilla Zamora Peña Pamela Cerdas Arce Ericka Madrigal Vasquez | Viáticos | 500000
[15 empty] | Atención a encuentros y apoyo logístico | 2024-08-03 | 2024-10-15 | Rosa Adolio Cascante Juana Castro Tato Andrea Fonseca Herrera Tatiana Barboza Solórzano José Miguel Rodríguez García Sandra Zúñiga Arrieta Angélica Cordero Solís Priscilla Zamora Peña Pamela Cerdas Arce Ericka Madrigal Vasquez Mayela Dabdub Moreira Cynthia Espinoza Prieto
[15 empty] | Elaboración del informe final de capacitación y presentación a la D.DEA | 2024-10-16 | 2024-12-20 | Sandra Zúñiga Arrieta Tatiana Barboza Solórzano Angélica Cordero Solís
|  | Presentar una propuesta de actualización del código de ética para evaluadores externos a diciembre 2024. | I-DEA | 14 | Propuesta del Código de ética presentada al CNA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Jose Miguel Rodriguez García Angélica Cordero Solís | PA-DEA | 14 | Presentar la propuesta de actualización del código de ética vigente | Crear una comisión para la actualización del código de ética | 2024-01-08 | 2024-03-29 | Jose Miguel Rodriguez García Angélica Cordero Solís
[15 empty] | Analizar el código de ética vigente | 2024-04-01 | 31/9/2024
[15 empty] | Presentar propuesta de actualización al CNA | 2024-10-01 | 2024-12-20
OE8. Modelos e instrumentos de evaluación: definir referentes y diseñar instrumentos de evaluación de la calidad para la acreditación de la IES según el ámbito de acción del SINAES. | Fortalecer la calidad educativa de las IES afiliadas mediante la ejecución de capacitaciones, la actualización de modelos y guías de acreditación y propuestas de los modelos de criterios específicos | Ejecución de 2 capacitaciones a las IES afiliadas referente a los procesos de acreditación a junio 2024 | I-DEA | 15 | Ejecución de 2 capacitaciones a las IES afiliadas | Capacitaciones realizadas/Capacitaciones planificadas*100 | 0 | 2 | 0 | 0 | Rosa Adolio Cascante Juana Castro Tato Andrea Fonseca Herrera Tatiana Barboza Solórzano José Miguel Rodríguez García Sandra Zúñiga Arrieta Angélica Cordero Solís Mayela Dabdub Moreira | PA-DEA | 15 | Organización, planeación y capacitación a las Universidades para la puesta en ejecución del nuevo modelo de evaluación de carreras de grado. | Elaborar contenido de la capacitación. | 2024-01-08 | 2024-02-29 | Rosa Adolio Cascante Juana Castro Tato Andrea Fonseca Herrera Tatiana Barboza Solórzano José Miguel Rodríguez García Sandra Zúñiga Arrieta Angélica Cordero Solís
[15 empty] | Planificar y elaborar los aspectos técnicos de la capacitación: fecha, hora, materiales, invitación. | 2024-03-01 | 2024-04-30
[15 empty] | Ejecutar la capacitación | 2024-05-02 | 2023-06-28
[12 empty] | PA-DEA | 16 | Organización, planeación y capacitación a las 22 universidades privadas con carreras acreditadas por SINAES para la aplicación de la nueva guía PCPE | Elaborar contenido de la capacitación. | 2024-01-15 | 2024-02-15 | Mayela Dabdub Moreira Angélica Cordero Solís
[15 empty] | Planificar y elaborar los aspectos técnicos de la capacitación: fecha, hora, materiales, invitación. | 2024-02-16 | 2024-03-30
[15 empty] | Ejecutar la capacitación | 2024-04-01 | 2024-06-28
|  | Presentación de 5 propuestas o avances de actualización de modelos y guías referentes al proceso de acreditación a diciembre 2024 | I-DEA | 16 | Propuestas o avances de actualización presentados según corresponda | Informes divulgados/ Informes planificados*100 | 0 | 0 | 0 | 5 | Rosa Adolio Cascante Juana Castro Tato Andrea Fonseca Herrera Tatiana Barboza Solórzano José Miguel Rodríguez García Sandra Zúñiga Arrieta Angélica Cordero Solís Mayela Dabdub Moreira | PA-DEA | 17 | Formulación de la propuesta de actualización del modelo de carreras parauniversitarias | Formulación y validación de la propuesta de actualización | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Juana Castro Angélica Cordero Solís
[15 empty] | Presentación insumo de la propuesta de actualización del modelo de parauniversitarias al CNA | 2024-10-01 | 2024-12-20
[12 empty] | PA-DEA | 18 | Formulación de la propuesta de actualización del modelo de posgrado | Formulación y validación de la propuesta de actualización | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Jose Miguel Rodriguez García Angélica Cordero Solís
[15 empty] | Presentación insumo de la propuesta de actualización del modelo de posgrado al CNA | 2024-10-01 | 2024-12-20
[12 empty] | PA-DEA | 19 | Elaboración del informe para valorar la pertinencia de contar con criterios específicos para algunas disciplinas en el modelo de acreditación | Formulación y validación de la propuesta de pertinencia de criterios específicos | 2024-01-08 | 2024-09-30 | Rosa Adolio Cascante Juana Castro Tato Andrea Fonseca Herrera Tatiana Barboza Solórzano José Miguel Rodríguez García Sandra Zúñiga Arrieta Angélica Cordero Solís
[15 empty] | Presentación insumo de la propuesta de pertinencia de los criterios específicos al CNA | 2024-10-01 | 2024-12-20
[12 empty] | PA-DEA | 20 | Presentar el primer avance de la propuesta del modelo de acreditación institucional a diciembre 2024. | Investigar la tendencia mundial y experiencias de agencias de acreditación y referentes de acreditación institucional | 2024-01-08 | 2024-12-20 | Rosa Adolio Cascante Angélica Cordero Solís
[15 empty] | Formulación de la propuesta del primer avance y presentación a D.DEA | 2024-01-08 | 2024-12-20
[12 empty] | PA-DEA | 21 | Guía Referente Conceptual Curricular (RCC) Actualizada a diciembre 2024. | Análisis de la guía | 2024-01-08 | 2024-03-29 | Mayela Dabdub Angélica Cordero Solís
[15 empty] | Validación de la guía | 2024-04-01 | 2024-06-28
[15 empty] | Actualización de la guía | 2024-07-01 | 2024-12-20
[15 empty] | Propuesta presentada a la D.DEA | 2024-07-01 | 2024-12-20