## DE
Instrumento de formulación del Plan Anual Operativo
División: | Dirección Ejecutiva
Directora de División: | M.Sc. Laura Ramirez Saborío
Jefatura Inmediata: | M.Sc. Laura Ramirez Saborío
Objetivo estratégico asociado | Objetivo PAO | Meta PAO | Código del Indicador |  | Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Valores meta del indicador |  |  |  | Responsable (s) del indicador | Código del plan de acción |  | Nombre del plan de acción | Tarea del plan de acción | Fecha de inicio de la tarea | Fecha fin de la tarea | Participante(s) de la tarea | Presupuesto asociado
[7 empty] | IT | IIT | IIIT | IVT | [8 empty] | Requerimiento | Presupuesto (¢)
OE5. Procesos eficaces: Optimizar la eficacia y eficiencia de los procesos internos claves del SINAES. | Elaborar la política de Comunicación Institucional a septiembre del 2024 | Una Política de Comunicación institucional aprobada por la DE en septiembre 2024 | I-DE | 01 | Política de Comunicación aprobada por la DE. | Política de Comunicación aprobada/política de comunicación planificada | 0 | 0 | 1 | 0 | Laura Ramírez, Julio Oviedo | PA-DE | 01. | Elaboración de la Política de Comunicación de SINAES | Plantear la propuesta de política de comunicación. | 2024-01-01 | 29/02/2024 | Julio Oviedo | Recursos Humanos de las áreas | 0
[15 empty] | Solicitar a las Directoras de Área y al CNA la realimentación sobre la propuesta de la política. | 2024-03-01 | 2024-03-31 | Julio Oviedo, Laura Ramírez, Angélica Cordero, Sugey Montoya, Andrea Arroyo.
[15 empty] | Redactar la versión final de la propuesta. | 2024-04-01 | 2024-05-31 | Julio Oviedo
[15 empty] | Revisión de la política por parte de la DE | 2024-06-01 | 2024-06-30 | Julio Oviedo, Laura Ramírez
[15 empty] | Enviar la versión final con los cambios solicitados | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Julio Oviedo
[15 empty] | Enviar la política de comunicación para que se agende en el CNA | 2024-10-01 | 2024-12-01 | Julio Oviedo, Laura Ramírez
| Realizar cuatro capacitaciones para las Divisiones de acuerdo a la normativa interna y la normativa externa atinente a noviembre 2024. | Una actividad de capacitación realizadas por trimestre en el 2024 | I-DE | 02 | Capacitaciones de acuerdo a la normativa interna y la normativa externa | Capacitaciones ejecutadas/ capacitaciones | 1 | 1 | 1 | 1 | Laura Ramírez, Kattia Mora | PA-DE | 02. | Planificación y ejecución de las capacitaciones de la normativa vigente | Diagnosticar la necesidades de formación | 2024-01-01 | 2024-01-31 | Kattia Mora | Recursos Humanos | 0
[15 empty] | Definir el plan de capacitación | 2024-02-01 | 2024-02-28 | Kattia Mora
[15 empty] | Preparar y organizar el material de la capacitación | 2024-02-28 | 2024-03-15 | Kattia Mora
[15 empty] | Ejecutar capacitación DE | 2024-03-16 | 2024-03-31 | Kattia Mora, Laura Ramírez
[15 empty] | Ejecutar capacitación DEA | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Kattia Mora, Angélica Cordero
[15 empty] | Ejecutar capacitación INDEIN | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Kattia Mora, Sugey Montoya
[15 empty] | Ejecutar capacitación DSAG | 2024-10-01 | 2024-12-15 | Kattia Mora, Andrea Arroyo
| Elaboración de 3 guías que permitan garantizar la seguridad jurídica de la gestión del Consejo Nacional de Acreditación a diciembre 2024 | 3 guías que permitan garantizar la seguridad jurídica de la gestión del CNA elaboradas a diciembre 2024 | I-DE | 03 | 3 guías elaboradas para garantizar la seguridad jurídica de la gestión del CNA | Guías elaboradas/Guías planificadas | 0 | 1 | 1 | 1 | Laura Ramírez, Kattia Mora | PA-DE | 03. | Elaboración de las 3 guías | Diagnosticar la necesidad de los guías requeridas | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Kattia Mora | Recursos Humanos y Diseño gráfico
[15 empty] | Guía para el sistema de votación para la elección de presidencia y vicepresidencia del CNA | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Kattia Mora
[15 empty] | Guía para la el proceso de votación de los acuerdos del CNA | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Kattia Mora
[15 empty] | Guía para interponer mociones internas del CNA | 2024-10-01 | 2024-12-15 | Kattia Mora
[15 empty] | Revisión final y envió de los las guías al CNA | 2024-06-30 | 2024-12-15 | Kattia Mora
| Elaborar la estrategia de trabajo para la mejor gestión de las sesiones del CNA para fortalecer su eficiencia | Una estrategia de trabajo para la mejor gestión de las sesiones del CNA elaborada a junio 2024 | I-DE | 04 | Estrategia de trabajo para la mejor gestión de las sesiones del CNA elaborada | Estrategia elaborada/ estrategia planificada | 0 | 1 | 0 | 0 | Laura Ramírez, Marchessi Bogantes, Kattia Mora | PA-DE | 04. | Establecimiento de la estrategia de trabajo que le permita al CNA fortalecer su eficiencia | Presentar la propuesta de la estrategia de seguimiento de la gestión de la sesiones del CNA | 2024-01-01 | 2024-02-28 | Marchessi Bogantes, Kattia Mora | Recursos Humanos | 0
[15 empty] | Envía el documento para la realimentación de las áreas, DE, Legal | 2024-03-01 | 31/04/2024 | Marchessi Bogantes, Laura Ramírez, Angélica Cordero, Sugey Montoya, Andrea Arroyo
[15 empty] | Elaborar versión final de documento | 2024-05-01 | 2024-06-30 | Marchessi Bogantes, Kattia Mora
[15 empty] | Envío al CNA para su análisis y aprobación | 2024-07-01 | 2024-07-31 | Marchessi Bogantes, Laura Ramírez
| Elaborar el índice de gestión institucional a noviembre 2024 | Un Índice de gestión Institucional elaborado a noviembre 2024 | I-DE | 05 | Índice de gestión Institucional presentando ante la DE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Laura Ramírez, Gisela Coto | PA-DE | 05. | Crear el índice de gestión institucional | Diseñar la estrategia ante las directoras y DE | 2024-01-03 | 2024-02-28 | Gisela Coto | Recursos Humanos y Diseño gráfico
[15 empty] | Presentar la estrategia ante las directoras y DE | 2024-02-01 | 2024-03-31 | Gisela Coto/Laura Ramírez/ Angélica Cordero/Andrea Arroyo/Sugey Montoya
[15 empty] | Realizar reuniones para recopilar aportes de las Directoras de División y DE | 2024-04-01 | 2024-05-31 | Gisela Coto/Laura Ramírez/ Angélica Cordero/Andrea Arroyo/Sugey Montoya
[15 empty] | Elaborar documento preliminar con propuesta de índice de eficacia institucional | 2024-05-01 | 2024-06-30 | Gisela Coto
[15 empty] | Envía el documento para la realimentación de las áreas | 2024-07-01 | 2024-07-31 | Gisela Coto/Laura Ramírez/ Angélica Cordero/Andrea Arroyo/Sugey Montoya
[15 empty] | Elaborar versión final de documento con propuesta de índice de eficacia institucional | 2024-08-01 | 2024-09-30 | Gisela Coto
[15 empty] | Remite la Versión final a aprobación de la DE | 2024-10-01 | 2024-11-30 | Gisela Coto
| Documentar procesos que contribuyan al aseguramiento interno de calidad en el SINAES | Documentar 6 procesos institucionales a diciembre 2024 | I-DE | 06 | 6 procesos institucionales documentados | Procesos institucionales documentados/procesos institucionales a documentar planificados | 0 | 2 | 2 | 2 | Laura Ramírez, Gisela Coto | PA-DE | 06. | DE- Elaborar el procedimiento o lineamiento de afiliación de la DE | Realizar las etapas de la metodología establecida | 2024-10-01 | 2024-12-22 | Gisela Coto, Julio Oviedo, Cindy Salgado, Laura Ramírez
[14 empty] | INDEIN- Trabajar un documento en todas las etapas con INDEIN | Realizar las etapas de la metodología establecida | 2024-09-01 | 2024-11-15 | Gisela Coto, Sugey Montoya
[14 empty] | DEA-Elaborar el procedimiento o lineamiento de Selección de evaluadores | Realizar las etapas de la metodología establecida | 2024-06-15 | 2024-08-30 | Gisela Coto, Angélica Cordero
[14 empty] | DSAG (TH)- Elaborar el procedimiento de Reclutamiento y Selección | Realizar las etapas de la metodología establecida | 2024-05-15 | 2024-07-30 | Gisela Coto, Diana Alfaro, Jeffry Serracín
[14 empty] | DSAG (TI)-Realizar dos procedimientos/lineamientos todas las etapas | Realizar las etapas de la metodología establecida | 2024-01-05 | 2024-05-15 | Gisela Coto, Geovanni Chavarría, Fabio Camacho
OE6. Alianzas estratégicas y posicionamiento: Establecer y fortalecer alianzas nacionales e internacionales de valor estratégico para el SINAES. | Realizar la Conferencia Magistral anual 2024 enfocada al 25 aniversario del SINAES | Una Conferencia Magistral, planificada, organizada y evaluada enfocada al 25 aniversario del SINAES | I-DE | 07 | Conferencia Magistral, planificada, organizada y evaluada | Conferencia Magistral realizada a noviembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | Laura Ramírez, Julio Oviedo, Andrea | PA-DE | 07. | Conferencia Magistral 2024 (Planificación, organización, evaluación) enfocada al 25 aniversario del SINAES | Revisión de los aspectos positivos por mantener y las oportunidades de mejora que se identificaron en la edición 2023 de la Conferencia Magistral de la Cátedra | 2024-01-03 | 31/04/2024 | Laura Ramírez Saborío Julio César Oviedo Aguilar Andrea Fonseca Geovanny Chavarria Andrea Arroyo | Diseño gráfico, empresa de producción de videos, traducción y gastos asociados, (espacio físico) | 2000000
[15 empty] | Organización de la Conferencia | 30/04/2024 | 30/09/2024 | Julio Oviedo, Laura Ramírez
[15 empty] | Realización de la conferencia | 2024-10-01 | 31/10/2024 | Julio Oviedo, Laura Ramírez
[15 empty] | Evaluación de la conferencia | 2024-01-11 | 30/11/2024 | Andrea Fonseca, Tatiana Barboza
| Formalizar el trámite para la firma de convenios interinstitucionales a noviembre 2024. | Formalización de cinco trámites para la firma de convenios interinstitucionales a noviembre 2024 | I-DE | 09 | Formalización de trámites para la firma de convenios interinstitucionales | Trámites para la firma de convenios realizados/ trámites para la firma de convenios planificados | 0 | 1 | 2 | 2 | Laura Ramírez, Kattia Mora | PA-DE | 08 | Trámite para formalizar las firmas de convenios | Retomar los avances del trabajo realizado del 2023 por la DE sobre convenios | 2024-01-01 | 2023-01-31 | Kattia Mora | Recursos Humanos | 0
[15 empty] | Analizar el estado de los convenios para iniciar el trámite de firma | 2024-02-01 | 2024-03-31 | Kattia Mora
[15 empty] | Formalizar la comunicación entre ambas instituciones | 2024-01-04 | 2024-12-15 | Kattia Mora
[15 empty] | Enviar convenios a firma | 2024-01-04 | 30/08/2024 | Kattia Mora, Marchessi Bogantes
| Representar a SINAES en actividades internacionales para consolidar las alianzas estratégicas nacional e internacionales para posicionar a SINAES noviembre 2024 | 4 representaciones del SINAES en instancias internacionales, INQAAHE SIACES, UNESCO, RIACES en el 2024 | I-DE | 10 | Representación del SINAES ante instancias internacionales | Representaciones realizadas/ representaciones planificadas | 0 | 2 | 1 | 1 | Laura Ramírez | PA-DE | 09 | Plan para representar al SINAES en instancias internacionales | Analizar las maneras de representar al ante instancias internacionales | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Laura Ramírez | Boletos áreos y viáticos | 6000000
[15 empty] | Definir las representaciones estratégicas que permitan posicionar al SINAES | 2024-01-01 | 2024-10-31 | Laura Ramírez
[15 empty] | Presentar ante el CNA las representaciones | 2024-01-01 | 2024-10-31 | Laura Ramírez
[15 empty] | Solicitar las aprobaciones para las representaciones | 2024-01-01 | 2024-10-31 | Laura Ramírez
[15 empty] | Presentar un informe de resultados obtenidos de esas representaciones | 2024-01-01 | 2024-10-31 | Laura Ramírez
| Proyectar los beneficios del SINAES en ferias nacionales | 5 participaciones en ferias nacionales vocacionales en el 2024 | I-DE | 11 | Participaciones en ferias nacionales vocacionales | Cantidad de participaciones en ferias / cantidad de participaciones planificadas | 0 | 0 | 5 | 0 | Laura Ramírez, Julio Oviedo | PA-DE | 10 | Participaciones en ferias vocacionales de educación secundaria | Elaborar plan de trabajo para la participación | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Julio Oviedo | Viáticos y transporte | 2000000
[15 empty] | Participación en feria vocacional Zona Sur | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Julio Oviedo
[15 empty] | Participación en feria vocacional Pacífico Central | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Julio Oviedo
[15 empty] | Participación en feria vocacional Zona Norte | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Julio Oviedo
[15 empty] | Evaluación de la participación en las ferias vocacionales | 2024-10-01 | 2024-11-30 | Julio Oviedo
Note on P37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Falta 1