## Plan de trabajo PAO
Instrumento de formulación del Plan Anual Operativo
División: | División de Servicios de Apoyo a la Gestión
Director de División: | Andrea Arroyo Matamoros
Jefatura Inmediata: | Laura Ramírez Saborío | [17 empty] | TC 600
Objetivo estratégico asociado | Objetivo PAO | Meta PAO | Código del Indicador |  | Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Valores meta del indicador |  |  |  | Responsable (s) del indicador | Código del plan de acción | Nombre del plan de acción | Tarea del plan de acción | Fecha de inicio de la tarea | Fecha fin de la tarea | Participante(s) de la tarea | Presupuesto asociado
[7 empty] | IT | IIT | IIIT | IVT | [7 empty] | Requerimiento | Presupuesto (¢)
OE2. Competencias: Fortalecer las competencias claves del personal en sus ámbitos de acción laboral en el SINAES | Desarrollar en el 2024 acciones que propicien la gestión del talento humano por competencias enfocado en la aplicación N° 10.159 Marco de Empleo Público con el propósito de fortalecer la capacidad institucional. | Crear un proceso de planificación del Talento Humano a junio 2024 | I-DSAG | 01 | Proceso de planificación de Talento Humano elaborado | Proceso de planificación de TH elaborado/Proceso de TH planificado | 0 | 1 | 0 | 0 | Andrea Arroyo Matamoros Diana Alfaro León Jeffry Serracín Flores |  | Crear el proceso de planificación de TH | Reunión de abordaje del proyecto de creación del proceso de planificación de TH | 2024-01-08 | 2024-01-12 | Diana Alfaro, Jeffry Serracín | N/A | N/A
[14 empty] | Revisión e identificación de normativa, procesos y procedimientos que forman parte del proceso de planificación de TH | 2024-01-15 | 2024-02-15 | Diana Alfaro, Jeffry Serracín
[14 empty] | Recolección de insumos y elaboración de matrices para crear el proceso de planificación de TH | 2024-02-16 | 2024-03-15 | Diana Alfaro, Jeffry Serracín
[14 empty] | Elaboración del proceso de planificación de TH | 2024-03-18 | 2024-06-14 | Diana Alfaro, Jeffry Serracín
[14 empty] | Presentación del proceso de planificación de TH a la Directora de DSAG | 2024-06-17 | 2024-06-28 | Diana Alfaro, Jeffry Serracín, Andrea Arroyo
OE2. Competencias: Fortalecer las competencias claves del personal en sus ámbitos de acción laboral en el SINAES | Desarrollar en el 2024 acciones que propicien la gestión del talento humano por competencias enfocado en la aplicación N° 10.159 Marco de Empleo Público con el propósito de fortalecer la capacidad institucional. | Hacer el estudio de valoración de los 30 cargos del SINAES bajo la metodología de factores por puntos a junio 2024 | I-DSAG | 02 | Estudio de valoración de los perfiles de cargo del SINAES | Cargos valorados/ cargos planificados. | 0 | 30 | 0 | 0 | Andrea Arroyo Matamoros Diana Alfaro León Jeffry Serracín Flores |  | Estudio de valoración de cargos | Reunión de abordaje del proyecto de estudio de valoración de cargos | 2024-01-08 | 2024-01-12 | Diana Alfaro, Jeffry Serracín | N/A | N/A
[14 empty] | Recolección de insumos y elaboración de matrices para la valoración de cargos | 2024-01-15 | 2024-02-29 | Diana Alfaro, Jeffry Serracín
[14 empty] | Revisión e identificación de normativa, procesos y procedimientos del SINAES aplicables | 2024-03-01 | 2024-03-15 | Diana Alfaro, Jeffry Serracín
[14 empty] | Elaboración de sesiones de trabajo con las Direcciones de División | 2024-03-18 | 2024-03-29 | Diana Alfaro, Jeffry Serracín, Laura Ramírez, Angélica Cordero, Sugey Montoya, Andrea Arroyo
[14 empty] | Aplicar metodología de valoración por puntos | 2024-04-01 | 2024-04-30 | Diana Alfaro, Jeffry Serracín
[14 empty] | Elaborar y presentar el informe a la Directora DSAG | 2024-05-01 | 2024-06-29 | Diana Alfaro, Jeffry Serracín, Andrea Arroyo
OE2. Competencias: Fortalecer las competencias claves del personal en sus ámbitos de acción laboral en el SINAES | Desarrollar en el 2024 acciones que propicien la gestión del talento humano por competencias enfocado en la aplicación N° 10.159 Marco de Empleo Público con el propósito de fortalecer la capacidad institucional. | Hacer 19 estudios de cargas de trabajo de las categorías profesional 2, Director Ejecutivo y Directores de División a diciembre 2024 por medio de contratación por SICOP | I-DSAG | 03 | Estudio de cargas de trabajo realizado | Estudios de cargas realizados/estudios de cargas planificados | 5 | 5 | 5 | 4 | Andrea Arroyo Matamoros Diana Alfaro León |  | Estudio de cargas de trabajo | Reunión de abordaje del proyecto de estudio de cargas de trabajo | 2024-01-08 | 2024-12-20 | Diana Alfaro | Contratación de servicios (empresa externa) | 20000000
[14 empty] | Impartir taller de sensibilización y comunicar el plan de trabajo | 2024-01-08 | 2024-12-20 | Empresa contratada
[14 empty] | Levantamiento de las actividades de los cargos | 2024-01-08 | 2024-12-20 | Empresa contratada
[14 empty] | Tabulación de datos | 2024-01-08 | 2024-12-20 | Empresa contratada
[14 empty] | Validación por parte de las jefaturas | 2024-01-08 | 2024-12-20 | Empresa contratada
[14 empty] | Elaborar matriz y completar herramienta que arroja la carga | 2024-01-08 | 2024-12-20 | Empresa contratada
[14 empty] | Presentación de resultados a las jefaturas | 2024-01-08 | 2024-12-20 | Empresa contratada
[14 empty] | Comunicación de resultados a los funcionarios | 2024-01-08 | 2024-12-20 | Empresa contratada
OE3. Clima: Implementar acciones integrales que contribuyan a la mejora del clima organizacional del SINAES | Coordinar la ejecución del plan de acción para mejora del Clima Organizacional del SINAES | Coordinación de tres acciones para la mejora del Clima Organizacional del SINAES | I-DSAG | 04 | Gestión del plan de trabajo de mejora del clima organizacional | Acciones implementadas/acciones planificadas | 1 | 1 | 1 | 0 | Andrea Arroyo Matamoros Diana Alfaro León |  | Acciones para la mejora del Clima Organizacional | Reunión de abordaje del proyecto de acciones para la mejora del Clima Organizacional | 2024-01-08 | 2024-01-30 | Diana Alfaro, Jeffry Serracín | N/A | N/A
[14 empty] | Actualizar el plan de acción para la mejora del clima organizacional | 2024-02-01 | 2024-02-28 | Diana Alfaro León, Jeffry Serracín
[14 empty] | Presentar el plan de acción para la mejora del clima organizacional a las Directoras | 2024-02-01 | 2024-02-28 | Diana Alfaro León, Jeffry Serracín, Andrea Arroyo, Laura Ramírez, Angélica Cordero, Sugey Montoya
[14 empty] | Dar seguimiento a la implementación de las acciones | 2024-03-01 | 2024-09-30 | Diana Alfaro, Jeffry Serracín
[14 empty] | Reunión de cierre con las Directoras | 2024-10-01 | 2024-10-31 | Jeffry Serracín, Diana Alfaro, Laura Ramírez, Angélica Cordero, Sugey Montoya, Andrea Arroyo.
OE1. Modelo de Gestión financiera Ejecución presupuestaria: Diseñar e implementar una estrategia financiera para garantizar el funcionamiento del SINAES | Desarrollar en el 2024 el plan institucional de gestión financiera del SINAES | Elaborar el plan de gestión financiera del SINAES a junio 2024 | I-DSAG | 05 | Plan de gestión financiera presentado a la Jefatura de la DSAG | Plan de gestión financiera elaborado/plan de gestión financiera planificado | 0 | 1 | 0 | 0 | Andrea Arroyo Matamoros Pablo Madrigal Sánchez Alejandro Camacho Vargas Denis García Aguinaga |  | Plan de gestión financiera del SINAES | Mapeo de la normativa de la CGR y MH relacionada a la gestión financiera institucional | 2024-01-22 | 2024-02-23 | Andrea Arroyo Matamoros Pablo Madrigal Sánchez Alejandro Camacho Vargas Denis García Aguinaga | N/A | N/A
[14 empty] | Estructuración del cumplimiento de la normativa externa en el SINAES relativa a gestión financiera | 2024-02-26 | 22/03/204
[14 empty] | Plan de atención de oportunidades de mejoras detectadas de los hallazgos | 2024-04-01 | 2024-04-30
[14 empty] | Elaboración del plan de gestión Financiera Institucional | 2024-05-02 | 2024-05-30
[14 empty] | Presentación del Informe Final a la Jefatura de la DSAG | 2024-06-01 | 2024-06-30
OE4. Sistemas de información: Consolidar la transformación digital y el marco de gestión de los sistemas de información. | Desarrollar Segunda etapa sistema de información para la gestión documental del SINAES | Dos nuevos módulos automatizados para el sistema de gestión documental | I-DSAG | 06 | Dar mantenimiento y Desarrollar dos nuevos módulos automatizados para el gestor documental | Módulos desarrollados/módulos planificados | 0 | 1 | 0 | 1 | Andrea Arroyo Matamoros Geovanni Chavarria Mora |  | Desarrollo de módulos automatizados para la gestión documental | Sesiones de trabajo con diferentes áreas para dimensionamiento de nuevos flujos automatizados | 2024-01-15 | 2024-03-30 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos | Lineamientos y procedimientos aprobados para el desarrollo de automatizaciones
[14 empty] | Levantamiento de requerimientos funcionales del sistema | 2024-01-02 | 2024-02-28 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos
[14 empty] | Configuración de ambiente de desarrollo y producción | 2024-03-01 | 2024-04-30 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos
[14 empty] | Desarrollo de nuevos flujos automatizados (desarrollo interno) | 2024-03-01 | 2024-04-30 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos
[14 empty] | Desarrollo de capacitaciones y puesta en marcha | 2024-05-01 | 2024-07-30 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos
[14 empty] | Desarrollo de estudios de mercado para contratación de bolsa de horas | 2024-01-15 | 2024-02-15 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos
[14 empty] | Contratación de bolsa de horas para desarrollo y mantenimiento de flujos automatizados | 2024-02-15 | 2024-04-30 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos
[14 empty] | Desarrollo del proyecto de bolsa de horas y capacitaciones | 2024-05-01 | 2024-10-30 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos
| Desarrollo de sistema de gestión de procesos de acreditación. | Desarrollar los términos de referencia para realizar la contratación de un sistema de gestión de procesos de acreditación a diciembre 2024 | I-DSAG | 07 | Términos de referencia para el sistema de gestión de procesos de acreditación desarrollados | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Andrea Arroyo Matamoros Geovanni Chavarria Mora Fabio Camacho Villalobos |  | Desarrollar términos de referencia para desarrollo de un sistema para la gestión de procesos de acreditación | Definición de objetivos del sistema de información | 2024-02-01 | 2024-02-28 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos Angelica Cordero | Modelo de acreditación y guías aprobadas
[14 empty] | Definición de alcances del proyecto (funcionalidades, módulos, integraciones, etc..) | 2024-03-01 | 2023-03-30 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos Angelica Cordero
[14 empty] | Definición de requerimientos funcionales | 2024-03-01 | 2024-05-30 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos Angelica Cordero
[14 empty] | Definición de requerimientos no funcionales (seguridad, escalabilidad y disponibilidad) | 2024-06-01 | 2024-07-30 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos Angelica Cordero
[14 empty] | Definición de entregables esperados del proyecto | 2024-08-01 | 2024-08-30 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos Angelica Cordero
[14 empty] | Desarrollo de estudios de mercado | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos Angelica Cordero
|  | Un desarrollo de mejoras para el sistema de Gestión del REX | I-DSAG | 08 | Mejoras para el sistema de Gestión del REX | Mejora desarrollada/mejora planificada | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | Contratación de bolsa de horas para desarrollo de mejoras sistema de expertos REX | Estudio de mercado | 2024-02-15 | 2024-04-30 | Geovanni Chavarría
[14 empty] | Crear los términos de referencia de la contratación | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos José Miguel Rodríguez Priscilla Zamora
[14 empty] | Contratación de bolsa de horas para desarrollo de mejoras sistema de expertos REX | 2024-06-01 | 2024-07-31 | Geovanni Chavarría
[14 empty] | Desarrollo del proyecto | 2024-08-01 | 2024-10-30 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos José Miguel Rodríguez Priscilla Zamora
[14 empty] | Puesta en marcha | 2024-11-01 | 2024-11-30 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos José Miguel Rodríguez Priscilla Zamora
[14 empty] | Capacitación para los usuarios | 2024-11-01 | 2024-11-30 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos José Miguel Rodríguez Priscilla Zamora

## Plan de trabajo PAO (hidden)
Intrumento de formulación del Plan Anual Operativo
División: | División de Servicios de Apoyo a la Gestión
Director de División: | Andrea Arroyo Matamoros
Jefatura Inmediata: | Laura Ramírez Saborío | [16 empty] | TC 600
Objetivo estratégico asociado | Objetivo PAO | Meta PAO | Código del Indicador | Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Valores meta del indicador |  |  |  | Responsable (s) del indicador | Código del plan de acción | Nombre del plan de acción | Tarea del plan de acción | Fecha de inicio de la tarea | Fecha fin de la tarea | Participante(s) de la tarea | Presupuesto asociado
[6 empty] | IT | IIT | IIIT | IVT | [7 empty] | Requerimiento | Presupuesto (¢)
OE2. Competencias: Fortalecer las competencias claves del personal en sus ámbitos de acción laboral en el SINAES | Desarrollar en el 2024 acciones que propicien la gestión del talento humano por competencias enfocado en la aplicación N° 10.159 Marco de Empleo Público con el propósito de fortalecer la capacidad institucional. | Crear un proceso de planificación del Talento Humano a junio 2024 |  | Proceso de planificación de Talento Humano elaborado | Proceso de planificacion de TH elaborado/Proceso de TH planificado | 0 | 1 | 0 | 0 | Andrea Arroyo Matamoros Diana Alfaro León Jeffry Serracín Flores |  | Crear el proceso de planificación de TH | Reunión de abordaje del proyecto de creación del proceso de planificación de TH | 2024-01-08 | 2024-01-12 | Diana Alfaro, Jeffry Serracín | N/A | N/A
[13 empty] | Revisión e identificación de normativa, procesos y procedimientos que forman parte del proceso de planificación de TH | 2024-01-15 | 2024-02-15 | Diana Alfaro, Jeffry Serracín
[13 empty] | Recolección de insumos y elaboración de matrices para crear el proceso de planificación de TH | 2024-02-16 | 2024-03-15 | Diana Alfaro, Jeffry Serracín
[13 empty] | Elaboración del proceso de planificación de TH | 2024-03-18 | 2024-06-14 | Diana Alfaro, Jeffry Serracín
[13 empty] | Presentación del proceso de planicación de TH a la Directora de DSAG | 2024-06-17 | 2024-06-28 | Diana Alfaro, Jeffry Serracín, Andrea Arroyo
OE2. Competencias: Fortalecer las competencias claves del personal en sus ámbitos de acción laboral en el SINAES | Desarrollar en el 2024 acciones que propicien la gestión del talento humano por competencias enfocado en la aplicación N° 10.159 Marco de Empleo Público con el propósito de fortalecer la capacidad institucional. | Actualizar los 30 perfiles de cargo del SINAES a diciembre 2024 por medio de la contratación de servicios especiales |  | Actualización del los perfiles de cargo del SINAES | Perfiles de cargo actualizados/ perfiles de cargo planificados. | 8 | 8 | 7 | 7 | Andrea Arroyo Matamoros Diana Alfaro León Servicios especiales |  | Actualizar los perfiles de cargo del SINAES | Reunión de abordaje del proyecto de actualización de los perfiles de cargo del SINAES | 2024-01-08 | 2024-12-20 | Contratación por servicios especiales | Servicios Especiales | 22000000
[13 empty] | Elaborar los perfiles de cargos bajo la nueva estructura | 2024-01-08 | 2024-12-20 | Contratación por servicios especiales
[13 empty] | Revisión de los perfiles de cargo con las Direcciones de División | 2024-01-08 | 2024-12-20 | Contratación por servicios especiales, Diana Alfaro, Laura Ramírez, Angélica Cordero, Sugey Montoya, Andrea Arroyo
[13 empty] | Revisión de los perfiles de cargo con el personal | 2024-01-08 | 2024-12-20 | Contratación por servicios especiales, Diana Alfaro
[13 empty] | Atender las consultas planteadas por las Direcciones de División y el personal | 2024-01-08 | 2024-12-20 | Contratación por servicios especiales, Diana Alfaro
[13 empty] | Elaborar propuesta final de los perfiles del cargo | 2024-01-08 | 2024-12-20 | Contratación por servicios especiales
[13 empty] | Actualización del manual de puestos del SINAES | 2024-01-08 | 2024-12-20 | Contratación por servicios especiales
[13 empty] | Presentación del manual de puestos del SINAES al CNA | 2024-01-08 | 2024-12-20 | Contratación por servicios especiales, Diana Alfaro, Andrea Arroyo.
OE2. Competencias: Fortalecer las competencias claves del personal en sus ámbitos de acción laboral en el SINAES | Desarrollar en el 2024 acciones que propicien la gestión del talento humano por competencias enfocado en la aplicación N° 10.159 Marco de Empleo Público con el propósito de fortalecer la capacidad institucional. | Hacer el estudio de valoración de los 30 cargos del SINAES bajo la metodología de factores por puntos a junio 2024 |  | Estudio de valoración de los perfiles de cargo del SINAES | Cargos valorados/ cargos planificados. | 0 | 30 | 0 | 0 | Andrea Arroyo Matamoros Diana Alfaro León Jeffry Serracín Flores |  | Estudio de valoración de cargos | Reunión de abordaje del proyecto de estudio de valoración de cargos | 2024-01-08 | 2024-01-12 | Diana Alfaro, Jeffry Serracín | N/A | N/A
[13 empty] | Recolección de insumos y elaboración de matrices para la valoración de cargos | 2024-01-15 | 2024-02-29 | Diana Alfaro, Jeffry Serracín
[13 empty] | Revisión e identificación de normativa, procesos y procedimientos del SINAES aplicables | 2024-03-01 | 2024-03-15 | Diana Alfaro, Jeffry Serracín
[13 empty] | Elaboración de sesiones de trabajo con las Direcciones de División | 2024-03-18 | 2024-03-29 | Diana Alfaro, Jeffru Serracín, Laura Ramírez, Angélica Cordero, Sugey Montoya, Andrea Arroyo
[13 empty] | Aplicar metodologia de valoración por puntos | 2024-04-01 | 2024-04-30 | Diana Alfaro, Jeffry Serracín
[13 empty] | Elaborar y presentar el informe a la Directora DSAG | 2024-05-01 | 2024-06-29 | Diana Alfaro, Jeffry Serracín, Andrea Arroyo
OE2. Competencias: Fortalecer las competencias claves del personal en sus ámbitos de acción laboral en el SINAES | Desarrollar en el 2024 acciones que propicien la gestión del talento humano por competencias enfocado en la aplicación N° 10.159 Marco de Empleo Público con el propósito de fortalecer la capacidad institucional. | Hacer 19 estudios de cargas de trabajo de las categorías profesional 2, Director Ejecutivo y Directores de División a diciembre 2024 por medio de contratación por SICOP |  | Estudio de cargas de trabajo realizado | Estudios de cargas realizados/estudios de cargas planificados | 5 | 5 | 5 | 4 | Andrea Arroyo Matamoros Diana Alfaro León |  | Estudio de cargas de trabajo | Reunión de abordaje del proyecto de estudio de cargas de trabajo | 2024-01-08 | 2024-12-20 | Diana Alfaro | Contratación de servicios (empresa externa) | 20000000
[13 empty] | Impartir taller de sensibilización y comunicar el plan de trabajo | 2024-01-08 | 2024-12-20 | Empresa contratada
[13 empty] | Levantamiento de las actividades de los cargos | 2024-01-08 | 2024-12-20 | Empresa contratada
[13 empty] | Tabulación de datos | 2024-01-08 | 2024-12-20 | Empresa contratada
[13 empty] | Validación por parte de las jefaturas | 2024-01-08 | 2024-12-20 | Empresa contratada
[13 empty] | Elaborar matriz y completar herramienta que arroja la carga | 2024-01-08 | 2024-12-20 | Empresa contratada
[13 empty] | Presentación de resultados a las jefaturas | 2024-01-08 | 2024-12-20 | Empresa contratada
[13 empty] | Comunicación de resultados a los funcionarios | 2024-01-08 | 2024-12-20 | Empresa contratada
OE3. Clima: Implementar acciones integrales que contribuyan a la mejora del clima organizacional del SINAES | Coordinar la ejecución del plan de acción para mejora del Clima Organizacional del SINAES | Coordinación de tres acciones para la mejora del Clima Organizacional del SINAES |  | Gestión del plan de trabajo de mejora del clima organizacional | Acciones implementadas/acciones planificadas | 1 | 1 | 1 | 0 | Andrea Arroyo Matamoros Diana Alfaro León |  | Acciones para la mejora del Clima Organizacional | Reunión de abordaje del proyecto de acciones para la mejora del Clima Organizacional | 2024-01-08 | 2024-01-30 | Diana Alfaro, Jeffry Serracín | N/A | N/A
[13 empty] | Actualizar el plan de acción para la mejora del clima organizacional | 2024-02-01 | 2024-02-28 | Diana Alfaro León, Jeffry Serracín
[13 empty] | Presentar el plan de acción para la mejora del clima organizacional a las Directoras | 2024-02-01 | 2024-02-28 | Diana Alfaro León, Jeffry Serracín, Andrea Arroyo, Laura Ramírez, Angélica Cordero, Sugey Montoya
[13 empty] | Dar seguimiento a la implementación de las acciones | 2024-03-01 | 2024-09-30 | Diana Alfaro, Jeffry Serracín
[13 empty] | Reunión de cierre con las Directoras | 2024-10-01 | 2024-10-31 | Jeffry Serracín, Diana Alfaro, Laura Ramírez, Angélica Cordero, Sugey Montoya, Andrea Arroyo.
OE1. Modelo de Gestión financiera Ejecución presupuestaria: Diseñar e implementar una estrategia financiera para garantizar el funcionamiento del SINAES | Desarrollar en el 2024 el plan institucional de gestión financiera del SINAES | Elaborar el plan de gestión financiera del SINAES a junio 2024 |  | Plan de gestión financiera presentado a la Jefatura de la DSAG | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Andrea Arroyo Matamoros Pablo Madrigal Sánchez Alejandro Camacho Vargas Denis García Aguinaga |  | Plan de gestión financiera del SINAES | Mapeo de la normativa de la CGR y MH relacionada a la gestión financiera institucional | 2024-01-22 | 2024-02-23 | Andrea Arroyo Matamoros Pablo Madrigal Sánchez Alejandro Camacho Vargas Denis García Aguinaga | N/A | N/A
[13 empty] | Estructuración del cumplimiento de la normativa externa en el SINAES relativa a gestión financiera | 2024-02-26 | 22/03/204
[13 empty] | Plan de atención de oportunidades de mejoras detectadas de los hallazgos | 2024-04-01 | 2024-04-30
[13 empty] | Elaboración del plan de gestión Financiera Institucional | 2024-05-02 | 2024-05-30
[13 empty] | Presentación del Informe Final a la Jefatura de la DSAG | 2024-06-01 | 2024-06-30
OE5. Procesos eficaces: Optimizar la eficacia y eficiencia de los procesos internos claves del SINAES | Automatizar los formularios y documentos a presentar a la proveeduria para la gestión de las compras institucionales |  |  |  |  | X | X | X | X | Andrea Arroyo Matamoros Natalia Umaña Bolaños
OE4. Sistemas de información: Consolidar la transformación digital y el marco de gestión de los sistemas de información. | Realizar procedimientos y lineamientos específicos de TI en atención a los requerimientos del Marco de Gobierno emitido por el MICITT | Realizar los lineamientos y procedimientos para establecimiento del perfil tecnológico según el marco de gobierno emitido por el MICITT |  | Desarrollar los lineamientos y procedimientos de los 17 procesos requeridos en el perfil tecnológico según el marco de gobierno emitido por el MICITT | Cantidad de linemaientos/procedimientos realizados / Cantidad de procesos perfil tecnológico | 2 | 2 | 2 | 2 | Andrea Arroyo Matamoros Geovanni Chavarria Mora Gisela Coto Quintana |  | Desarrollar los lineamientos y procedimientos de los 17 procesos requeridos en el perfil tecnológico según el marco de gobierno emitido por el MICITT | Lineamientos/ procedimiento de Gestión de seguridad de la información | 2024-01-02 | 2024-02-28 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos Gisela Coto
[13 empty] | Lineamientos / procedimientos de administración de infraestructura de TI | 2024-01-02 | 2024-02-28 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos Gisela Coto
[13 empty] | Lineamientos / procedimientos de gestión de proyectos | 2024-03-01 | 2024-04-30 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos Gisela Coto
[13 empty] | Lineamientos / procedimientos de gestión de activos y activos de información | 2024-03-01 | 2024-04-30 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos Gisela Coto
[13 empty] | Lineamientos / procedimientos de arquitectura de TI | 2024-05-01 | 2024-07-30 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos Gisela Coto
[13 empty] | Lineamientos / procedimientos de desarrollo y adquisición de soluciones tecnológicas | 2024-05-01 | 2024-07-30 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos Gisela Coto
[13 empty] | Lineamientos / procedimientos de gestión de proveedores | 2024-08-01 | 2024-10-30 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos Gisela Coto
[13 empty] | Lineamientos / procedimientos gestion del aseguramiento | 2024-08-01 | 2024-10-30 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos Gisela Coto
[13 empty] | Lineamientos / procedimientos de gestión de incidentes | 2024-11-01 | 2024-12-15 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos Gisela Coto
| Implementar el PETIC 2024 - 2027 | Ejecutar el plan de trabajo establecido de este periodo y optimizar el presupuesto asignado. |  | Desarrollar los proyectos definidos en el PETIC correspondientes al año 2024 | Cantidad de proyectos desarrollados / Cantidad de proyectos definidos en el PETIC para el año 2024 | X | X | X | X | Andrea Arroyo Matamoros Geovanni Chavarria Mora Fabio Camacho Villalobos |  | Desarrollar los proyectos definidos en el PETIC para el año 2024 | Estudio de mercado de proyectos definidos en el PETIC | 2024-01-02 | 2024-08-30 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos
[13 empty] | Crear informe de avance del PETIC | 2024-05-01 | 2024-06-15 | Geovanni Chavarría
[13 empty] | Sesiones de seguimiento de ejecución del presupuesto | 2024-04-01 | 2024-11-30 | Geovanni Chavarría Andrea Arroyo
[13 empty] | Desarrollar los proyectos definidos en el PETIC | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos
| Implementar soluciones para la automatización de tareas que permitan brindar una trazabilidad y custodia de información alineados al marco de gobierno y gestión del SINAES | Desarrollar 4 automatizaciones de procesos gestor documen tal (incluye ajuste de flujos actuales) durante el 2024 |  | Desarrollar automatizaciones de procesos para el gestor documental | Cantidad de automatizaciones realizadas / cantidad de automatizaciones definidas | X | X | X | X | Andrea Arroyo Matamoros Geovanni Chavarria Mora Fabio Camacho Villalobos |  | Desarrollar automatizaciones de procesos para el gestor documental | Sesiones de trabajo con diferentes areas para dimensionamiento | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos
[13 empty] | Levantamiento de requerimientos funcionales del sistema | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos
[13 empty] | Configuración de ambiente de desarrollo y producción | 2024-01-02 | 2024-03-01 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos
[13 empty] | Desarrollo de nuevos flujos automatizados | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos
[13 empty] | Desarrollo de capacitaciones y puesta en marcha | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos
| Adquirir contrato de desarrollo de software. | Contratación de horas para desarrollo para aplicar mejoras en sistemas de información institucionales |  | Realizar contratación de paquete de horas para aplicar mejoras a los sistemas de información institucionales | Proyecto de de bolsa de horas contratado | X | X | X | X | Andrea Arroyo Matamoros Geovanni Chavarria Mora Fabio Camacho Villalobos |  | Contratación de bolsa de horas de soporte para aplicasr mejoras a los sistemas de información | Elaboración de estudio de mercado | 2023-12-01 | 2024-01-15 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos |  | Pendiente de definir
[13 empty] | Elaboración de decisión inicial y terminos de referencia | 2024-01-15 | 2024-01-30 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos
[13 empty] | Publicar cartel y elaborar estudios técnicos | 2024-02-01 | 2024-03-30 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos
[13 empty] | Desarrollo del proyecto | 2024-04-15 | 2024-09-30 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos
[13 empty] | Implementación, pruebas y puesta en marcha | 2024-09-30 | 2024-10-30 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos
[13 empty] | Documentación de la solución | 2024-09-15 | 2024-11-15 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos
| Implementar un sistema de contingencias para la recuperación de información en caso de un Ciber Ataque o desastre natural | Implementar el sistema de contingencia |  | Implementar sistema de contigencia para la recuperacion en caso de materializarse un riesgo | Sistema de contigencia de TI implementado | X |  |  |  | Andrea Arroyo Matamoros Geovanni Chavarria Mora Fabio Camacho Villalobos |  | Implementar sistema de contigencia de recuperacion de desastres | Elaboración de estudio de mercado | 2023-12-01 | 2024-01-15 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos |  | 12600000
[13 empty] | Elaboración de decisión inicial y terminos de referencia | 2024-01-15 | 2024-01-30 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos
[13 empty] | Publicar cartel y elaborar estudios técnicos | 2024-02-01 | 2024-03-30 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos
[13 empty] | Desarrollo de la solución e implementación | 2024-04-15 | 2024-06-15 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos
[13 empty] | Desarrollo de pruebas y puesta en marcha | 2024-06-15 | 2024-07-15 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos
[13 empty] | Documentación de la solución | 2024-07-15 | 2024-08-15 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho Villalobos
| Implementación de sistema de Soluciones de Ciber Seguridad | Implementar el sistema de Ciber Seguridad |  | Implementar solución de ciberseguridad para la protección de la inforamción | Solución de protección de ciberseguridad implementado |  |  | X | X | Andrea Arroyo Matamoros Geovanni Chavarria Mora Fabio Camacho Villalobos |  | Implementar solución de ciberseguridad | Elaboración de estudio de mercado | 2024-05-01 | 2024-05-30 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho |  | 10200000
[13 empty] | Elaboración de decisión inicial y terminos de referencia | 2024-05-01 | 2024-05-30 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho
[13 empty] | Publicar cartel y elaborar estudios técnicos | 2024-06-01 | 2024-06-15 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho
[13 empty] | Desarrollo de la solución e implementación | 2024-08-15 | 2024-10-15 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho
[13 empty] | Desarrollo de pruebas y puesta en marcha | 2024-10-15 | 2024-11-01 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho
[13 empty] | Documentación de la solución | 2024-11-10 | 2024-11-30 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho
| Renovar servicios de soporte tecnológico y equipos tecnológicos por obsolescencia | Renovar servicios de soporte tecnológico y equipos tecnológicos por obsolescencia |  | Renovación de equipo tecnologico por obsolescencia | Cantidad de equipos renovados / Total de equipos pendientes de renovación |  |  |  |  | Andrea Arroyo Matamoros Geovanni Chavarria Mora Fabio Camacho Villalobos |  | Renovación de equipo tecnologico por obsolescencia | Elaboración de estudio de mercado | 2024-05-01 | 2024-05-30 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho |  | 34482000
[13 empty] | Elaboración de decisión inicial y terminos de referencia | 2024-05-01 | 2024-05-30 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho
[13 empty] | Publicar cartel y elaborar estudios técnicos | 2024-06-01 | 2024-06-15 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho
[13 empty] | Implementación | 2024-08-15 | 2024-10-15 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho
[13 empty] | Desarrollo de pruebas y puesta en marcha | 2024-10-15 | 2024-11-01 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho
[7 empty] | X | X | X |  |  |  | Documentación de la solución | 2024-11-10 | 2024-11-30 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho
| Renovar licencias tecnológicas | Análisis de licencias en renovación y si hay necesidades de nuevas adquisisiones. |  | Renovación de esquema completo de licenciamiento | Cantidad de licencias renovadas / Total de licencias activas |  |  |  |  | Andrea Arroyo Matamoros Geovanni Chavarria Mora Fabio Camacho Villalobos |  | Renovación de esquema de licenciamiento de TI | Elaboración de estudio de mercado | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho |  | 41319000
[13 empty] | Elaboración de decisión inicial y terminos de referencia | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho
[13 empty] | Publicar cartel y elaborar estudios técnicos | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho
[13 empty] | Aprovisionamiento de licenciamientos | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho
[13 empty] | Desarrollo de pruebas y puesta en marcha | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Geovanni Chavarría Fabio Camacho
[6 empty] | X | X | X | X
Note on V35: Jeffry Serracín Flores: Ver si se ocupa presupuesto para las actividades.
Note on C40: Jeffry Serracín Flores: ¿Existe un modelo de gestión?
Note on B47: Jeffry Serracín Flores: Este objetivo no está vinculado a la DSAG
Note on C47: Jeffry Serracín Flores: PIT completar elementos.
Note on C48: Jeffry Serracín Flores: PIT
Note on I48: Jeffry Serracín Flores: ¿Ya lo coordinaron con Calidad?
Note on C58: Jeffry Serracín Flores: Se debe trasladar el plan de trabajo del PETIC en el PAO
Note on D58: Jeffry Serracín Flores: ¿Cuánto? ¿Cuándo?
Note on C63: Jeffry Serracín Flores: Ver la posibilidad de elaborar 2 objetivos apegados al PEI: Uno para gestión documental otro para gestión de la acreditación. Ver la relación que tienen estos objetivos con el PETIC.
Note on C95: Jeffry Serracín Flores: PIT

## Hoja3 (hidden)
Objetivo estratégico asociado | Objetivo PAO | Meta PAO | Código del Indicador | Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Valores meta del indicador |  |  |  | Responsable (s) del indicador | Código del plan de acción | Nombre del plan de acción | Tarea del plan de acción | Fecha de inicio de la tarea | Fecha fin de la tarea | Participante(s) de la tarea | Presupuesto asociado
[6 empty] | IT | IIT | IIIT | IVT | [7 empty] | Requerimiento | Presupuesto (¢)
OE2. Competencias: Fortalecer las competencias claves del personal en sus ámbitos de acción laboral en el SINAES | Desarrollar en el 2024 acciones que propicien la gestión del talento humano por competencias enfocado en la aplicación N° 10.159 Marco de Empleo Público con el propósito de fortalecer la capacidad institucional. | Realizar un seguimiento trimestral al proceso de Gestión del Desempeño en el 2024 |  | Seguimiento de TH al proceso de evaluación del desempeño 2024 | (Acciones de seguimiento ejecutadas/acciones de seguimiento planificadas)*100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Andrea Arroyo Matamoros Jeffry Serracín Flores |  | Seguimiento de TH al proceso de evaluación del desempeño 2023 | IT: Cálcular los indicadores en el Modelo PAO y PIT | 2024-04-03 | 2024-04-07 | Jeffry Serracín | N/A | N/A
[13 empty] | IIT: Cálcular los indicadores en el Modelo PAO y PIT | 2024-07-03 | 2024-07-07 | Jeffry Serracín
[13 empty] | IIIT: Cálcular los indicadores en el Modelo PAO y PIT | 2024-10-02 | 2024-10-06 | Jeffry Serracín
[13 empty] | IVT: Cálcular los indicadores en el Modelo PAO y PIT | 2024-12-12 | 2024-12-13 | Jeffry Serracín
[13 empty] | Dar seguimiento al proceso | 2024-01-02 | 2024-12-15 | Diana Alfaro, Jeffry Serracín
OE2. Competencias: Fortalecer las competencias claves del personal en sus ámbitos de acción laboral en el SINAES | Desarrollar en el 2024 acciones que propicien la gestión del talento humano por competencias enfocado en la aplicación N° 10.159 Marco de Empleo Público con el propósito de fortalecer la capacidad institucional. | Facilitar el proceso de formulación del PAO y PIT 2025 en el 2024. |  | Facilitar e proceso de formulación de los planes de trabajo PAO y PIT de 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Andrea Arroyo Matamoros Jeffry Serracín Flores |  | Formular la evaluación del desempeño 2025 | Reunión inicial para la evaluación del desempeño 2025 | 2024-06-01 | 2024-06-09 | Diana Alfaro, Jeffry Serracín | N/A | N/A
[13 empty] | Brindar una sesión a las jefaturas para la formulación de los planes | 2024-06-12 | 2024-06-16 | Jeffry Serracín
[13 empty] | Elaboración de los planes del Modelo PAO-25 | 2024-07-03 | 2024-07-31 | Laura Ramírez, Angélica Cordero, Sugey Montoya, Andrea Arroyo
[13 empty] | Revisar instrumentos del modelo PAO-25 | 2024-08-01 | 2024-08-11 | Diana Alfaro, Jeffry Serracín, Laura Ramírez
[13 empty] | Ingresar en el Delphos la información del modelo PAO-25 | 2024-08-14 | 2024-09-14 | Laura Ramírez, Angélica Cordero, Sugey Montoya, Andrea Arroyo, Marchessi Bogantes
[13 empty] | Brindar una sesión al personal para la formulación de los planes | 2024-10-02 | 2024-10-13 | Jeffry Serracín
[13 empty] | Revisar instrumentos del modelo PIT-25 | 2024-11-06 | 2024-11-17 | Jeffry Serracín, Laura Ramírez, Angélica Cordero, Sugey Montoya, Andrea Arroyo.
[13 empty] | Facilitar el ingreso de la información del PIT-25 en el Delphos (Funcionarios) | 2024-11-20 | 2024-12-01 | Diana Alfaro, Jeffry Serracín
Note on C3: Jeffry Serracín Flores: PIT
Note on C8: Jeffry Serracín Flores: PIT