## Plan de trabajo PAO
Intrumento de formulación del Plan Anual Operativo
División: | Investigación, Desarrollo e Innovación (INDEIN)
Director de División: | M.Sc. Sugey Montoya Sandí
Jefatura Inmediata: | M.Sc. Laura Ramírez Saborío
Objetivo estratégico asociado | Objetivo PAO | Meta PAO | Código del Indicador | Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Valores meta del indicador |  |  |  | Responsable (s) del indicador | Código del plan de acción | Nombre del plan de acción | Tarea del plan de acción | Fecha de inicio de la tarea | Fecha fin de la tarea | Participante(s) de la tarea | Presupuesto asociado
[6 empty] | IT | IIT | IIIT | IVT | [7 empty] | Requerimiento | Presupuesto (¢)
OE9. Fortalecimiento de la investigación, desarrollo e innovación: fortalecer el posicionamiento del SINAES por medio de la contribución a la investigación, desarrollo e innovación de capacidades atenientes para la calidad en las carreras y programas de Educación Superior entre los destinatarios de interés nacionales e internacionales. | 1. Contribuir a los procesos de mejoramiento de la calidad e innovación de la educación superior, por medio de la investigación formativa y colaborativa. | 1. Ejecutar tres proyectos de investigación a diciembre 2024 (1.Desarrollo de la Segunda Edición del Programa para el Cofinanciamiento de Proyectos Colaborativos de Investigación Educativa del SINAES, 2. Apertura de la tercera Edición del Programa para el Cofinanciamiento de Proyectos Colaborativos de Investigación Educativa del SINAES y un portafolio interno de investigación (3 proyectos)). |  | Proyectos de investigación ejecutados. | Proyectos de investigación desarrollados /(Proyectos de investigación planificados)*100 | 0 | 0 | 2 | 1 | Sugey Montoya Sandí |  | Desarrollar la Segunda Edición del Programa para el Cofinanciamiento de Proyectos Colaborativos de Investigación Educativa del SINAES. | Seguimiento al desarrollo del Segundo Programa de Investigación Colaborativa. | 2024-01-15 | 30/09/2024 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura | Contratación de expertos y trabajo técnico del equipo de la INDEIN. | 24000000
[13 empty] | Revisión y visto bueno del primer reporte de avance de las personas expertas que asesoran las investigaciones (Segundo Programa de Investigación Colaborativa). | 2024-05-02 | 2024-06-28 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[13 empty] | Revisión y visto bueno de los reportes finales de las personas expertas que asesoran las investigaciones (Segundo Programa de Investigación Colaborativa). | 2024-09-02 | 31/10/2024 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[13 empty] | Diseño de instrumentos de evaluación del Segundo Programa para el Cofinanciamiento de Proyectos Colaborativos de Investigación Educativa del SINAES. | 01/10/2024 | 31/10/2024 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[13 empty] | Aplicación de instrumentos de evaluación del Segundo Programa para el Cofinanciamiento de Proyectos Colaborativos de Investigación Educativa del SINAES. | 01/11/2024 | 15/12/2024 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[12 empty] | Planificar la tercera Edición del Programa para el Cofinanciamiento de Proyectos Colaborativos de Investigación Educativa del SINAES. | Diseñar la convocatoria para la tercera edición del Programa para el Cofinanciamiento de Proyectos Colaborativos de Investigación Educativa del SINAES. | 2024-05-02 | 2024-07-31 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura | Trabajo técnico del equipo de la INDEIN. | 0
[13 empty] | Publicar la convocatoria para la tercera edición del Programa para el Cofinanciamiento de Proyectos Colaborativos de Investigación Educativa del SINAES. | 2024-08-01 | 2024-08-30 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[12 empty] | Desarrollar un portafolio interno de tres proyectos de investigación. | Seguimiento a la etapa de desarrollo de las personas expertas que ejecutarán las tres investigaciones (Portafolio de Proyectos). | 2024-04-01 | 2024-09-30 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura | Contratación de expertos y trabajo técnico del equipo de la INDEIN. | 21000000
[13 empty] | Revisión y visto bueno del primer reporte de avance de las personas expertas que desarrollarán las tres investigaciones (Portafolio de Proyectos). | 2024-06-03 | 2024-06-28 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[13 empty] | Revisión y visto bueno de los reportes finales de las personas expertas que desarrollarán las tres investigaciones (Portafolio de Proyectos). | 2024-09-02 | 2024-09-30 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
OE6. Alianzas estratégicas: Establecer y fortalecer alianzas nacionales e internacionales de valor estratégico para el SINAES. | 2.Desarrollar acciones de colaboración en el marco de alianzas nacionales e internacionales. | 2. Desarrollar diez proyectos en investigación, desarrollo e innovación, en el marco de alianzas nacionales e internacionales a diciembre 2024. |  | Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación en el marco de alianzas nacionales e internacionales desarrollados. | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación planificados en el marco de alianzas nacionales e internacionales/(Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación ejecutados en el marco de alianzas nacionales e internacionales)*100 | 0 | 3 | 4 | 3 | Sugey Montoya Sandí |  | Desarrollar un seminario para el intercambio de buenas prácticas en calidad y mejoramiento continuo. | Sesiones de trabajo SINAES-COLYPRO para la planificación del seminario para el intercambio de buenas prácticas en calidad y mejoramiento continuo (SINAES-COLYPRO). | 2024-01-15 | 2023-11-29 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura | Contratación de expertos y trabajo técnico del equipo de la INDEIN. | 2500000
[13 empty] | Diseño y seguimiento a la convocatoria del seminario para el intercambio de buenas prácticas en calidad y mejoramiento continuo (SINAES-COLYPRO). | 2024-01-15 | 2023-06-28 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[13 empty] | Evaluación y selección de ponencias para seminario para el intercambio de buenas prácticas en calidad y mejoramiento continuo (SINAES-COLYPRO). | 2024-07-01 | 2024-08-30 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[13 empty] | Organización logística de las actividades virtuales y presenciales del seminario para el intercambio de buenas prácticas en calidad y mejoramiento continuo (SINAES-COLYPRO). | 2024-01-15 | 2024-09-30 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura Cindy Salgado Sanabria Julio Oviedo Aguilar Geovanni Chavarria Mora
[12 empty] | Planificar módulos para la creación de una certificación/microcredencial en diseño y mejoramiento curricular (SINAES/COLYPRO). | Construcción del diseño de la certificación/microcredencial en diseño y mejoramiento curricular. | 2024-02-01 | 2024-04-30 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura | Contratación de expertos y trabajo técnico del equipo de la INDEIN. | 5000000
[13 empty] | Validación del diseño de la certificación/microcredencial en diseño y mejoramiento curricular. | 2024-05-02 | 2024-06-28 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[13 empty] | Mejoramiento del diseño de la certificación/microcredencial en diseño y mejoramiento curricular. | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[12 empty] | Planificar el segundo encuentro para el intercambio de buenas prácticas en diseño, gestión y mejoramiento curricular (SINAES-COLYPRO). | Diseño de las condiciones y requisitos de la Convocatoria para participar en el segundo encuentro para el intercambio de buenas prácticas diseño, gestión y mejoramiento curricular (SINAES-COLYPRO). | 2024-02-01 | 2024-03-22 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura | Trabajo técnico del equipo de la INDEIN. | 0
[13 empty] | Diseño y actualización de la pagina web del segundo encuentro para el intercambio de buenas prácticas diseño, gestión y mejoramiento curricular (SINAES-COLYPRO). | 2024-04-01 | 2024-06-28 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[12 empty] | Planificar una acción de capacitación para fortalecimiento de las capacidades internas de ambas instituciones (SINAES - COLYPRO) en áreas de interés común para el desarrollo de proyectos conjuntos. | Gestión de una propuesta de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades instucionales (SINAES - COLYPRO). | 2024-01-15 | 2024-02-29 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura | Trabajo técnico del equipo de la INDEIN. | 0
[13 empty] | Desarrollo de una capacitación para el fortalecimiento de las capacidades instucionales (SINAES - COLYPRO). | 2024-04-01 | 2024-05-31 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[12 empty] | Potenciar la colaboración SINAES-MEP para el fortalecimiento de capacidades para el desarrollo curricular. | Desarrollo de una actividad de transferencia de conocimiento/capacitación para el fortalecimiento de capacidades curriculares. (Convenio SINAES-MEP). | 2024-03-01 | 2024-04-30 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura | Contratación de expertos y trabajo técnico del equipo de la INDEIN. | 1000000
[13 empty] | Evaluación de una actividad de transferencia de conocimiento/capacitación para el fortalecimiento de capacidades curriculares. (Convenio SINAES-MEP). | 2024-05-02 | 2024-06-28 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[12 empty] | Desarrollar una investigación colaborativa en el marco de la Red de Investigación, Incidencia y Apoyo a la Calidad Docente (RIACDO). (En esta red participan las siguientes instancias: DEIE-MEP, IDP-MEP, PEN-CONARE, INDEIN -SINAES, INIE-UCR, CIDE-UNA, CINED-UNED, IDPUGS-MEP, DIVDE-Colypro). | Participar en las sesiones de trabajo con el equipo de investigación de RIACDO. | 2024-01-15 | 13/12/2024 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura | Trabajo técnico del equipo de la INDEIN. | 0
[13 empty] | Realización de las labores de investigación con el equipo de investigación de RIACDO. | 2024-01-15 | 13/12/2024 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[12 empty] | Desarrollar el Programa de Encuentros Académicos Virtuales 2024 del SINAES, Catedra Enrique Góngora Trejos Educación Superior y Sociedad (Movilización de la colaboración de varios expertos ad honorem). | Participar en la organización y desarrollo de los Encuentros Académicos Virtuales sobre resultados de investigaciones e innovaciones en educación superior. | 2024-01-15 | 13/12/2024 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura Cindy Salgado Sanabria Julio Oviedo Aguilar Geovanni Chavarria Mora Fabio Camacho Villalobos | Trabajo técnico del equipo de la INDEIN. | 0
[13 empty] | Búsqueda y trámites para concretar la participación ad honorem de los conferencistas en los Encuentros Académicos Virtuales sobre resultados de investigaciones e innovaciones en educación superior. | 2024-01-15 | 13/12/2024 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[13 empty] | Elaboración de un reporte de resultados de los Encuentros Académicos Virtuales sobre resultados de investigaciones e innovaciones en educación superior. | 2024-11-01 | 13/12/2024 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[13 empty] | Diseñar y aplicar un instrumento de consulta interna sobre la propuesta de temas para los Encuentros Virtuales Académicos 2025. | 2024-10-01 | 2024-10-31 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[12 empty] | Gestionar una nueva alianza de colaboración con grupos de interés del SINAES. | Participar en reuniones para la gestión de una nueva alianza de colaboración con grupos de interés del SINAES. | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura | Trabajo técnico del equipo de la INDEIN. | 0
[12 empty] | Diseñar un módulo de capacitación sobre investigación en enseñanza y aprendizaje para docentes de las Instituciones de Educación Superior (IES). | Construcción del aula virtual en Moodle para el Programa de Capacitación sobre Investigación en Enseñanza y Aprendizaje. | 2024-02-01 | 2024-04-30 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura | Contratación de expertos y trabajo técnico del equipo de la INDEIN. | 2500000
[13 empty] | Validación del aula virtual en Moodle para el Programa de Capacitación sobre Investigación en Enseñanza y Aprendizaje. | 2024-05-02 | 2024-06-28 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[13 empty] | Mejoramiento del aula virtual en Moodle para el Programa de Capacitación sobre Investigación en Enseñanza y Aprendizaje. | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[12 empty] | Desarrollar el tercer taller sobre "Aplicaciones del DUA en la educación" en colaboración con la UNED. | Seguimiento a la participación de docentes en el tercer taller sobre "Aplicaciones del DUA en la educación superior". | 2024-05-02 | 2024-05-31 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura | Trabajo técnico del equipo de la INDEIN. | 0
[13 empty] | Elaboración de un informe con los resultados del tercer taller "Aplicaciones del DUA en la educación superior". | 2024-06-03 | 15/12/2024 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
OE5. Procesos eficaces: Optimizar la eficacia y eficiencia de los procesos internos claves del SINAES. | 3. Documentar lineamientos que contribuyan al aseguramiento interno de calidad en la INDEIN. | 3. Elaborar un lineamiento vinculado a la labor de la INDEIN a diciembre 2024. |  | Lineamiento de investigación, desarrollo e innovación elaborado. | (Lineamiento de investigación, desarrollo e innovación elaborado/ (Lineamiento de investigación, desarrollo e innovación planificado) * 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sugey Montoya Sandí |  | Documentar un lineamiento de aseguramiento interno de calidad para la INDEIN. | Elaborar un plan de trabajo para llevar a cabo las etapas de planificación y elaboración de la documentación del lineamiento (junto con el área de Gestión de Calidad). | 2024-11-04 | 2024-12-13 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura Gisela Coto Quintana | Trabajo técnico del equipo de la INDEIN. | 0